## 종합 평가
평가 영역 | 기획서 v1.2 기준 | MVP v1.5.2 구현 상태 | 판정 | 비고/개선 필요사항
1. 카드 체계 (6+1종)
카드 유형 구현 | 6+1종: Concept, Risk-type, Rule, Evidence, Playbook, Policy, Case | CONCEPT, RULE, EVIDENCE, PLAYBOOK, CASE, POLICY 6종 구현. Risk-type은 카드가 아닌 별도 엔티티(T01~T05)로 분리 관리. | ◎ 탁월 | Risk-type을 카드가 아닌 독립 엔티티로 구현한 것은 기획서의 "담당자가 KC Admin을 통해 추가할 수 있다"는 요건에 부합하며, 오히려 카드보다 실무적으로 더 나은 설계. 리드 스코어 배정값 필드만 추가 필요.
Concept 카드 필드 | 한 줄 정의, 보험 용어/개념 정의, 동의어 매핑 | 한 줄 정의(25자), 왜 중요한가(3가지), 대표 오해(2가지), 보닥 진단 기준 링크 구현 | ◎ 탁월 | 기획서보다 필드가 풍부. 동의어 매핑 필드는 명시적으로 없으나, "대표 오해" 필드가 유사 역할 수행 가능. Clark AI 의미 매칭용 동의어 필드 추가 검토.
Rule 카드 필드 | IF 조건(마이데이터+질병코드), THEN 판단, 리스크 레벨 | IF 조건(공개용 기준선), THEN 판단, 리스크 레벨(4단계), 근거 요약(Evidence 링크), 예외/주의사항, 권장 다음 행동 구현 | ◎ 탁월 | 기획서보다 세밀. 조건 빌더에서 마이데이터 필드+Amplitude 필드 조합 가능.
Evidence 카드 필드 | 근거 출처와 활용 방법. 유형: 마이데이터/보닥통계/질병코드 | Evidence 카드 존재하나, 3가지 유형 분류(마이데이터/보닥통계/질병코드) UI 미반영 | △ 부분 | Evidence 유형 분류 드롭다운 추가 필요. 현재는 유형 구분 없이 단일 Evidence 카드로만 존재.
Playbook 카드 필드 | 목표, 문진 질문, 핸드오프 기준 | 목표(고객이 결정할 1가지), 문진 질문(5~7개), 금지 문구 목록, 핸드오프 기준, FC 라우팅 채널(CALL/CHAT/FACE_TO_FACE) 구현 | ◎ 탁월 | 기획서 요건 충족 + FC 라우팅 채널까지 구현.
Policy 카드 필드 | 금지 표현, 필수 고지, 에스컬레이션 | 금지 표현 목록(법령 조항별 매핑), 필수 고지 문구(설명의무 이행), 에스컬레이션 규칙, AI 고지 의무 이행 문구 구현 | ◎ 탁월 | 금소법/보험업법/AI기본법 조항별 매핑까지 구현. Policy 체크리스트 11개 항목 정의.
Case 카드 필드 | 상황, 진단 결과, 변경 전/후, 배운 점 | 상황(나이/가족/예산), 진단 결과, 변경 전/후 보장 구조, 배운 점(1~2개) 구현 | ○ 충족 | 기획서 요건 충족.
2. 카드 간 참조 흐름
메인 체이닝 | Concept → Risk-type → Rule → Evidence → Policy (단방향) | 카드에 Risk-type 연결 필드 존재. 카드 상세에서 연결 카드 목록 표시. 그러나 체이닝 방향성(단방향) 강제 로직 미구현. | △ 부분 | 연결은 가능하나, Concept→Risk-type→Rule 순서의 방향성 검증이 없음. 예: Rule에서 Concept을 역참조하는 것을 막지 않음.
Rule-Evidence 연결 필수화 | Evidence 미연결 Rule은 Draft 유지, Active 불가 | Rule 카드의 근거 요약(Evidence 링크) 필드는 있으나, Evidence 미연결 시 Draft→Active 전환 차단 로직은 확인 불가 | △ 부분 | 핵심 안전장치. 검수 워크플로우에서 Evidence 연결 체크를 강제하는 밸리데이션 추가 필요.
Playbook 병렬 참조 | Playbook은 메인 체이닝과 병렬, Case는 피드백 루프 | 카드 편집기에서 연결 Risk-type 선택 가능. Playbook이 특정 Risk-type에 연결되는 구조 구현. | ○ 충족
3. 승인 워크플로우
상태 흐름 | Draft → In Review → Approved (Policy는 Legal Review 추가) | DRAFT → IN_REVIEW → APPROVED / REJECTED 구현. POLICY는 LEGAL_REVIEW 단계 별도 구현. | ◎ 탁월 | 기획서 요건 충족. REJECTED 상태도 포함.
역할 분리 | Aron(작성), Eric(일반검수), Dwhy(법적검수) | 3인 역할 전환 UI 구현. Eric은 CONCEPT/RULE/EVIDENCE/PLAYBOOK/CASE 검수, Dwhy는 POLICY 법적 검토·승인 | ◎ 탁월 | 기획서 + 대화에서 확정된 역할 정확히 반영.
검수 요청 UI | 검수자 지정 + 마감일 | 검수 요청 시 검수자 선택(Eric/Dwhy) + 마감일 설정 UI 구현 | ◎ 탁월
Policy 체크리스트 | 금소법/보험업법/AI기본법 기반 | 11개 체크리스트 항목: 금소법 제21조(5개 호), 보험업법 제97조, 금소법 제19조(설명의무), 금소법 제17·18조(고객 성향), AI기본법, 금융분야 AI 가이드라인, 자체 기준 | ◎ 탁월 | 기획서의 4-Layer 방어 구조(L1~L4)를 체크리스트로 구체화. 매우 실무적.
4. 공개 범위 (Public/Internal Pack)
3단계 노출 정책 | Public Pack, Public(기준선), Internal Pack | 🟢 Public Pack, 🟡 Public(기준선), 🔴 Internal Pack 3단계 구현. 카드 편집기에서 라디오 선택, 라이브러리에서 필터링 가능. | ◎ 탁월 | 기획서의 3-tier visibility 정확히 반영.
5. 리스크 유형 (Risk-type)
기획서 8개 유형 | 무보장형, 암투병생활비 부족형, 심혈관질환보장 협소형, 뇌혈관질환보장 협소형, 노후돌봄보장 공백형, 납입여력부족 우려형, 비용 대비 보장 비효율형, 생애주기 적합도 저조형 | T01 암진단금 부족형, T02 뇌혈관 질환 보장 협소형, T03 심혈관 질환 보장 협소형, T04 갱신 보험료 급증 우려형, T05 고비용 저효율형 (5개) | △ 부분 | 5개만 구현. 누락 3개: ① 무보장형 ② 노후돌봄보장 공백형 ③ 생애주기 적합도 저조형. "무보장형"은 실손 미보유 등 기초 보장 공백으로 리드 볼륨이 크므로 추가 필수.
리드 스코어 배정 | 각 Risk-type에 리드 스코어 배정. 설계사 매칭 최적화 활용. | "설계사 선호도" 필드(매우높음/높음/중간/낮음) 존재하나, 수치형 리드 스코어(aGCR 공식 연동)는 미구현. | △ 부분 | aGCR은 Phase 2 범위이나, 기본 리드 스코어 숫자 필드(0~100)는 Phase 1에서 추가하는 게 바람직.
Risk-type 추가 기능 | 담당자가 KC Admin에서 추가 가능 | "+ 리스크 유형 생성" 모달로 신규 추가 가능. ID/유형명/영문명/레벨/선호도/상태/설명 입력. | ◎ 탁월 | 기획서의 "담당자가 추가할 수 있다" 요건 완벽 충족.
6. 조건 빌더 (Rule 조건 설정)
마이데이터 조건 설정 | Rule 카드에서 마이데이터 규격 기반 조건 설정 | 마이데이터 필드 7개(coverage_code, coverage_amt, coverage_name, renewal_status, insu_type, start_date, end_date) + 연산자(IN, NOT_IN, EQ, LT, GT, GTE, LTE) 구현 | ◎ 탁월 | 기획서의 "마이데이터 규격 및 질병코드를 혼합하여 기준 설정" 충족.
Amplitude 이벤트 연동 | 기획서에 명시 없음 (신규 기능) | Amplitude 필드 14개(cancer_risk_rating, risk_of_stroke, bodoc_score, join_renewal_insurance 등) 조건에 활용 | ★ 신규 | 기획서에 없는 Amplitude 연동. 보닥의 기존 Amplitude 텍소노미(227+ 이벤트)를 활용한 것은 매우 실무적. 다만 기획서에 공식 반영 필요.
드라이런 테스트 | 기획서에 명시 없음 (신규 기능) | 고객 프로필(C1/C2/C3)에 대해 리스크 유형 조건을 실시간 검증. 만족/비만족 판정 UI. | ★ 신규 | 매우 유용. 조건 설정 후 실제 고객 데이터로 검증할 수 있어 Rule 품질 향상에 기여. 기획서 반영 필요.
7. 마이데이터 담보코드 참조
담보코드 테이블 | 기획서에 상세 명시 없음 | ICIS 인보험 담보코드 165개 + 보장내용코드 246개 수록. 출처: 보험신용정보관리규약 제2025-10차 개정안 별표2 | ★ 신규 | 규약 출처까지 명시. 카테고리별 분류, 리스크 유형 연결 표시 기능. 이 데이터는 Rule 조건 빌더와 연동되어 실무 활용도 매우 높음.
코드-리스크 유형 연결 | 기획서에 상세 명시 없음 | 각 담보코드에 어떤 리스크 유형(T01~T05)이 연결되는지 + 어떤 카드(CONCEPT/RULE/PLAYBOOK/CASE/POLICY)가 연결되는지 표시 | ★ 신규 | 온톨로지 관점에서 "코드 → 리스크 유형 → 카드" 연결 구조를 시각적으로 보여줌. 기획서 반영 권장.
8. First Connect (FC) 핸드오프
핸드오프 미리보기 | 기획서: Clark 대화 후 FC로 리드 + aGCR + Risk-type + Playbook 메타데이터 전달 | 핸드오프 JSON 구조 구현: risk_summary(types, score, gap_amount), clark_conversation(turns, intent, exit_type), recommended_approach(opening, key_questions, forbidden_phrases), fc_routing 포함 | ◎ 탁월 | 기획서의 FC 연동 스펙을 JSON 구조로 구체화. 추천 상담 스크립트, 금지 표현, 채널별 라우팅까지 포함.
핸드오프 설정 | 기획서에 상세 명시 없음 | 진단 요약 표시 형식(바 차트/텍스트/비교표), 채널별 스크립트 분기, 만료 시간(12/24/48시간) 설정 UI | ★ 신규 | 실무 운용에 필요한 설정. 기획서 반영 권장.
9. 고객 정보 / 시뮬레이션
고객 프로필 | 기획서에 상세 명시 없음 | 3명의 시뮬레이션 고객(C1: 45세 남, C2: 38세 여, C3: 55세 남) + 실제 마이데이터 구조(담보코드, 금액, Amplitude 속성) 구현 | ★ 신규 | 드라이런과 연동. C1은 실제 전문가 리뷰(EXPERT_REVIEW_C1)까지 포함. 매우 정교한 시뮬레이션 데이터.
종합 리포트 | 기획서에 상세 명시 없음 | 고객별 종합 진단 리포트: 보닥 점수, 위험도 등급, 핵심 수치, 보장 범위 분석, 금액 적정성 분석, 상품별 리뷰, Gap 분석 | ★ 신규 | 보닥 앱의 기존 진단 리포트를 KC 프레임으로 재구성한 것. Clark/Lois 진단 결과 화면의 프로토타입으로 활용 가능.
10. 감사 로그
변경 이력 추적 | 기획서: KC Admin UI 설계서에 감사 로그 화면 포함 | CREATE, EDIT, STATUS_CHANGE, VISIBILITY_CHANGE, APPROVE, REJECT 6가지 액션 유형. 시간/수정자/대상/유형/변경 내용 기록. | ◎ 탁월 | 기획서의 감사 로그 요건 충족.

## 누락·개선 항목
No. | 심각도 | 항목 | 기획서 요건 | 현재 상태 | 개선 방안 | Phase
1 | 🔴 필수 | 리스크 유형 3개 누락 | 8개 유형: 무보장형, 암투병생활비 부족형, 심혈관보장 협소형, 뇌혈관보장 협소형, 노후돌봄보장 공백형, 납입여력부족 우려형, 비용대비 비효율형, 생애주기 적합도 저조형 | 5개만 구현(T01~T05). 무보장형, 노후돌봄보장 공백형, 생애주기 적합도 저조형 누락. | ① T06 무보장형: 실손(A6100~A6302) 미보유 조건 ② T07 노후돌봄보장 공백형: 간병/치매 담보(A9408 등) 미보유 조건 ③ T08 생애주기 적합도 저조형: 부양가족+사망보장 부재 조건 각각의 조건을 ICIS 담보코드 기반으로 정의 | Phase 1
2 | 🔴 필수 | Rule-Evidence 연결 필수화 밸리데이션 | Evidence 미연결 Rule은 Draft 유지. Active 전환 불가. | Evidence 링크 필드는 있으나, 미연결 시 상태 전환 차단 로직 없음. | 검수 승인 시 Evidence 연결 여부 체크 → 미연결이면 승인 버튼 비활성화 + 경고 메시지 | Phase 1
3 | 🔴 필수 | 체이닝 방향성 검증 | Concept → Risk-type → Rule → Evidence → Policy 단방향 | 카드 간 연결은 가능하나 방향성 검증 없음 | 카드 연결 시 허용 방향 검증: Concept→Risk-type, Risk-type→Rule, Rule→Evidence, Evidence→Policy. 역방향 연결 시 경고/차단. | Phase 1
4 | 🟡 중요 | Evidence 유형 분류 | 3가지 유형: 마이데이터 기반, 보닥 통계 기반, 질병코드 기반 | 유형 구분 없이 단일 Evidence 카드 | Evidence 카드 편집기에 유형 드롭다운 추가: [마이데이터 기반 ¦ 보닥 통계 기반 ¦ 질병코드 기반] | Phase 1
5 | 🟡 중요 | 리드 스코어 수치 필드 | 각 Risk-type에 리드 스코어 배정값 → 설계사 매칭 최적화 | "설계사 선호도"(4단계 텍스트)만 존재. 수치형 스코어 없음. | Risk-type 엔티티에 lead_score 필드(0~100 정수) 추가. Phase 2 aGCR 공식의 입력값으로 활용. | Phase 1
6 | 🟡 중요 | Concept 카드 동의어 매핑 필드 | "보험비"→"월납보험료" 같은 AI 의미 매칭용 동의어 | "한 줄 정의"와 "대표 오해"로 간접 표현 가능하나, 명시적 동의어 필드 없음 | Concept 카드에 synonyms[] 배열 필드 추가. Clark RAG에서 사용자 질문 의도 매칭에 직접 활용. | Phase 1
7 | 🟡 중요 | Standalone Concept 카드 지원 | Risk-type에 연결되지 않는 독립 Concept 카드 필요 (이번 대화에서 확정) | 카드 편집기에서 Risk-type 연결이 사실상 필수처럼 보임 | Risk-type 연결을 optional로 변경. 미연결 시 "Standalone" 태깅. 라이브러리에서 Standalone/Linked 필터 추가. | Phase 1
8 | 🔵 권장 | 모듈 2 부재 | KC Admin UI 설계서 v1.2.1에서 모듈 구성 확인 필요 | 모듈 1(리스크 유형), 모듈 3(백서 자동생성), 모듈 4(First Connect) 존재. 모듈 2 없음. | 모듈 2의 원래 역할 확인 후 추가 또는 번호 정리. | Phase 1
9 | 🔵 권장 | Amplitude 연동 기획서 반영 | 기획서에 Amplitude 텍소노미 활용 명시 없음 | MVP에서 14개 Amplitude 필드를 조건 빌더에 활용 중 | KC 기획서 v1.3에 Amplitude 연동 섹션 추가. 이미 구현된 14개 필드 + 기존 텍소노미(227+ 이벤트) 매핑 정리. | 기획서
10 | 🔵 권장 | 드라이런/시뮬레이션 기획서 반영 | 기획서에 명시 없음 | MVP에서 고객 프로필 기반 조건 검증 기능 구현 | 기획서 v1.3에 "리스크 유형 조건 검증" 섹션 추가. 시뮬레이션 고객 프로필 관리 방안 포함. | 기획서
11 | 🔵 권장 | ICIS 담보코드 테이블 기획서 반영 | 기획서에 담보코드 상세 명시 없음 | MVP에서 165+246개 코드 수록 (보험신용정보관리규약 출처) | 기획서 v1.3에 ICIS 담보코드 참조 체계 추가. Rule 조건 빌더와의 연동 구조 명시. | 기획서

## 기획서 초과 구현 (신규)
No. | 기능 | 구현 내용 | 실무 가치 | 기획서 반영 권장
1 | Amplitude 조건 연동 | 14개 Amplitude 유저 속성을 Risk-type 조건에 활용. cancer_risk_rating, risk_of_stroke, bodoc_score, join_renewal_insurance 등. | 보닥 앱의 기존 Amplitude 텍소노미를 KC 체계에 연결. 마이데이터만으로 부족한 행동 데이터 기반 조건 설정 가능. | Y
2 | 드라이런 테스트 | 시뮬레이션 고객(C1~C3)에 대해 리스크 유형 조건 실시간 검증. 만족/비만족 시각 표시. | Rule 조건 설정 후 즉시 검증 가능. "이 조건이 실제 고객에게 적용되면 어떤 결과가 나오는가"를 확인. | Y
3 | ICIS 담보코드 테이블 | 인보험 담보코드 165개 + 보장내용코드 246개. 보험신용정보관리규약 출처 명시. 카테고리별 분류 + 리스크 유형 연결 표시. | Rule 조건 빌더에서 담보코드를 정확히 참조할 수 있는 마스터 데이터. 규약 출처가 있어 규제 검수 시에도 근거 제시 가능. | Y
4 | Policy 체크리스트 (11항목) | 금소법 제21조(5개 호), 보험업법 제97조, 금소법 제19조(설명의무), 금소법 제17·18조, AI기본법, 금융분야 AI 가이드라인, 자체 기준. 색상 코딩(red/orange/blue/gray). | 기획서의 L1~L4 방어 구조를 실무 체크리스트로 구체화. Dwhy가 법적 검수 시 이 리스트 기반으로 확인. | Y
5 | 핸드오프 JSON 구조 | risk_summary, clark_conversation, recommended_approach, fc_routing 4개 블록. 추천 상담 스크립트 + 금지 표현 포함. | FC 연동 API 스펙의 프로토타입. Phase 1.5에서 Clark→FC 데이터 전달 구조 설계 시 기반으로 활용 가능. | Y
6 | 고객 종합 리포트 | 보닥 점수, 위험도 등급, 보장 범위 분석(보유/미보유 시각화), 금액 적정성, 상품별 리뷰, Gap 분석. C1에는 전문가 리뷰 텍스트까지 포함. | Clark/Lois 진단 결과 화면의 UI 프로토타입. 보닥 앱 기존 진단 로직을 KC 체계로 재해석한 것. | Y
7 | 핸드오프 설정 옵션 | 진단 요약 표시 형식(바차트/텍스트/비교표), 채널별 스크립트 분기, 만료 시간(12/24/48h) 설정. | FC 운영팀이 실무에서 필요로 하는 설정값. Phase 1.5에서 설계사 인터페이스 설계 시 참고. | Y
8 | 고객정보 페이지 | 고객별 가입 보험, 담보코드, 금액, Amplitude 속성을 한 화면에서 조회. 마이데이터 테이블 형태. | 드라이런과 연동되어 조건 검증의 입력 데이터를 직관적으로 확인 가능. | Y

## 종합 스코어카드
구분 | 값 | 비고
◎ 탁월 (기획서 초과 충족) | 15
○ 충족 (기획서 요건 충족) | 2
△ 부분 충족 | 6 | 개선 필요
✕ 미충족/누락 | 0
★ 기획서에 없는 신규 기능 | 8 | 기획서 반영 권장
🔴 필수 개선 | 3 | Rule-Evidence 필수화, 체이닝 방향성, 리스크 유형 3개 누락
🟡 중요 개선 | 4 | Evidence 유형, 리드 스코어, 동의어 매핑, Standalone Concept
🔵 권장 반영 | 4 | 모듈2, Amplitude/드라이런/ICIS 기획서 반영
종합 평가 | A- | 기획서 핵심 요건 대부분 충족 + 실무 가치 높은 신규 기능 8개 추가. 필수 개선 3건만 보완하면 Phase 1 프로덕션 전환 가능 수준.
Aron 기여 평가 | 높음 | QA 출신답게 검수 워크플로우와 Policy 체크리스트가 매우 정교. 보닥 Amplitude 텍소노미와 ICIS 담보코드를 KC 체계에 연결한 것은 기획서에서 구체화하지 못한 영역을 선제적으로 구현한 것.
주의사항 |  | 기획서에 없는 기능이 8개 → 기획서 v1.3에 공식 반영하지 않으면 "기획-구현 괴리"가 심화될 위험. 특히 Amplitude 연동, ICIS 담보코드는 기획서에 섹션을 추가해야 함.