KC Case 카드 데이터 확보를 위한

채팅 설계사 채용·운영 계획

Draft for Review  |  사업개발팀 협의용

| Author | Jason / 플랫폼사업본부 |
| --- | --- |
| Date | 2026. 04. 06. |
| Status | Draft — 사업개발팀장 검토 후 확정 |
| Related | KC Case Card Data Schema Specification v1.1 (KC-SCHEMA-CASE-001) |
| 채용 소속 | 사업개발팀 |

# 1. 채용 배경 및 목적

## 1-1. 목적

KC(Knowledge Core) 시스템의 6번째 카드인 Case 카드를 강화하기 위해, 실제 보험 상담 과정의 구조화된 클린데이터를 확보한다. 이 데이터는 Phase 2의 그래프 RAG 구축에 직접 활용되며, Clark AI가 유사 고객 상담 사례를 참조하여 진단 정확도를 높이는 데 기여한다.

핵심 전제: 이 파일럿의 우선순위는 계약 체결이 아닌 데이터 품질이다. 계약을 많이 따는 설계사보다, 다양한 케이스를 성실하게 기록하는 설계사가 이 파일럿에서는 더 가치 있다.

## 1-2. 기존 파일럿 계획 대비 변경점

| 항목 | 기존 (수익성 검증) | 변경 (KC 데이터 확보) |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 채팅 설계사 모델의 보닥 고객군 적합성 검증 | KC Case 카드 강화를 위한 클린데이터 확보 |
| 핵심 KPI | 전환율, 월초보험료, 비용효율 | Case 카드 생성 건수, 데이터 품질, Risk-type 커버리지 |
| 보상 구조 | 기본급 + 성과급 (월초 구간별) | 고정급 전액 (성과급/인센티브 없음) |
| 설계사 역할 | 계약 체결 | 계약 체결 + 구조화된 상담 기록 작성 |
| 리드 선별 | 채팅 전환 가능성 높은 고객 | Risk-type 커버리지 약한 영역의 고객 |

# 2. 채용 설계

## 2-1. 고용 형태

- 6개월 계약직 → 정규직 전환

- 3개월 시점 중간 평가, 6개월 시점 정규직 전환 여부 결정

- 소속: 사업개발팀

⚠ 협의 필요: 사업개발팀 내 보고 체계 및 업무 관리 방식은 팀장과 협의 필요

## 2-2. 보상 구조

성과급/인센티브 없는 완전 고정급 구조로 설계하였다. 이유는 아래와 같다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기본급 | 월 300만원 |
| 기본수당 | 월 20만원 |
| 성과급/인센티브 | 없음 |
| 월 고정비 | 320만원 |
| 세전 연봉 | 3,840만원 |
| 최대 손실 (6개월) | 1,920만원 |

고정급 근거: 성과급이 있으면 계약 가능성 높은 리드에만 집중하고, 어려운 케이스는 대충 넘기는 바이어스가 발생한다. KC 관점에서는 미계약 사례의 failure_reason, 고객 거절 사유 데이터가 성공 사례만큼 중요하므로, 어떤 리드든 동일한 수입이 보장되어야 리드 선별 바이어스가 제거된다.

⚠ 협의 필요: 보상 수준(300만원 기본급)이 사업개발팀 급여 체계와 정합성이 있는지 팀장 확인 필요

## 2-3. 채용 프로필

| 항목 | 요건 |
| --- | --- |
| 필수 자격 | 생·손보 설계사 자격 보유 |
| 경력 | 2~3년 이상 (GA 또는 보험사 리모델링 상담 경험 우대) |
| 채팅/비대면 | TM 경력 또는 카카오톡 상담 경험자 우대 |
| 연령대 | 20대 후반~30대 중반 (보닥 앱 UX 및 채팅 툴 적응 용이) |
| 보장 분석 능력 | 보장 공백/과잉을 식별하고 설명할 수 있는 역량 (면접 시 실무 테스트 필요) |
| 기록 작성 능력 | 구조화된 보고서 작성 경험 또는 의지 — 상담 후 정형 데이터 입력을 본업의 일부로 받아들일 수 있는 사람 |

녹색 표시 항목은 KC 데이터 확보 목적으로 추가된 요건이다.

⚠ 협의 필요: 면접 프로세스에 사업개발팀장 참여 여부 협의 필요

# 3. 리드 배정 설계

## 3-1. 배정 규모

- 초기: 일 5건으로 시작 (온보딩 직후)

- 2개월차부터: 일 10건으로 정상화

- 월 약 105~210건 (영업일 21일 기준)

⚠ 협의 필요: 배정 건수와 증가 속도는 사업개발팀장과 협의하여 확정

## 3-2. 리드 선별 기준

파일럿 초기와 축적 후 단계로 구분한다.

초기 (1~3개월): Risk-type 8종을 골고루 커버하는 방향으로 다양한 고객을 배정한다. Case 카드가 0건인 상태이므로 특정 영역에 편향하지 않는 것이 중요하다.

축적 후 (4개월~): KC 카드 커버리지가 약한 보장 영역의 고객을 우선 배정한다. 예: '노후돌봄보장 공백형' Case 카드가 부족하면 간병/치매 보장 공백이 있는 고객을 우선 배정.

## 3-3. 기존 위촉직 배정 영향 차단

기존 위촉직 설계사들에게 '정규직 채팅 설계사에게 좋은 리드를 빼앗긴다'는 인식이 생기면 조직 갈등이 발생할 수 있다. 파일럿 단계에서는 기존 배정 풀에서 빼는 것이 아닌 별도 선별 풀을 구성하여 기존 위촉직 배정에 영향이 없도록 설계해야 한다.

⚠ 협의 필요: 별도 선별 풀 구성 방식은 사업개발팀장과 협의 필요 (기술연구소 CRM 연동 포함)

# 4. 운영 프로세스

## 4-1. 상담 채널

- 기본: 카카오톡 비즈니스 채널

- 고객 요청 시 전화 전환 허용

- 근무: 오피스 출근, 탄력근무 적용, 09:00~18:00

## 4-2. 상담 프로토콜

Case 카드 클린데이터 확보를 위해 설계사가 따라야 할 프로토콜:

- 상담 전: 블록 1~2(고객 프로필, 보장 현황) 데이터 확인 — MyData 연동 완료 여부, 보유 보험 현황 파악

- 상담 중: 블록 3~4의 enum 필드를 의식하며 상담 진행 — 고객 거절 사유, 설득 포인트를 실시간으로 인지

- 상담 종료 후 24시간 이내: 블록 3~5A 수기 입력 완료

- Case 카드 필수 필드 미충족 시 저장 불가 — 대충 넘기기 방지

## 4-3. 품질 관리 프로세스

품질 관리는 보상이 아닌 검수 프로세스로 수행한다.

| 시점 | 검수 방식 | 피드백 |
| --- | --- | --- |
| 초기 2주 | Eric 전수 검수 (작성된 모든 Case 카드) | 일일 피드백 — 필드별 구체적 개선점 안내 |
| 이후 | Eric 샘플 검수 (주 3~5건) | 주간 피드백 미팅 |
| 반려 시 | 사유 설명 → 재작성 → 재검수 | 반복 반려 패턴 분석 → 프로토콜 보완 |

⚠ 협의 필요: Eric의 검수 업무량이 고객경험팀 업무에 영향을 주지 않는지 확인 필요

# 5. KPI 및 Go/No-Go 기준

## 5-1. KPI 체계

데이터 KPI가 영업 KPI보다 우선한다.

| 구분 | 우선 | 지표 | 목표 | No-Go |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 KPI (최우선) |  |  |  |  |
| 생성량 | P0 | Case 카드 생성 건수 (월) | 월 200건+ | 월 100건 미만 |
| 품질 | P0 | Eric 검수 1회 통과율 | 80%+ | 50% 미만 |
| 커버리지 | P1 | Case 카드가 커버하는 Risk-type 종수 | 8종 중 6종+ | 3종 미만 |
| 영업 KPI (하한선 유지) |  |  |  |  |
| 전환율 | P2 | 고객 전환율 | 2.5%+ | 1.5% 미만 |
| 실적 | P2 | 인당 월초보험료 | 70만원+ | 40만원 미만 |
| 품질 | P2 | 불완전판매비율 | 0.05% 이하 | - |

우선순위 원칙: 영업 실적이 목표에 미달하더라도, Case 카드 생성량과 품질이 우수하면 파일럿은 성공으로 판단한다. 반대로 영업 실적이 좋아도 데이터 품질이 낮으면 파일럿 목적 달성에 실패한 것이다.

## 5-2. Go/No-Go 기준

| 시점 | 판정 | 기준 | 액션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | Go | 검수통과율 80%+ AND 월 150건+ | 리드 배정 확대 (일 10건) |
|  | Adjust | 통과율 50~80% 또는 월 100~150건 | 프로토콜/입력 UI 개선 후 재시도 |
|  | No-Go | 통과율 50% 미만 또는 월 100건 미만 | 채용 적합성 재검토 |
| 6개월 | Go | 누적 800건+ AND Risk-type 6종+ | 정규직 전환 + 2~3명 스케일업 검토 |
|  | No-Go | 위 기준 미달 | 파일럿 종료 또는 프로필 변경 후 재채용 |

# 6. 타임라인

| 시점 | 마일스톤 | 액션 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| -2주 | 채용 완료 | 온보딩 시작 |  |
| -1주 | KC 교육 | KC 카드 체계, Case 스키마, 보닥 앱/CRM | 모의 Case 카드 10건 작성 |
| 0주 | 온보딩 완료 | 상담 프로토콜 훈련, Eric 피드백 | 모의 검수 통과 후 실전 배정 |
| 1개월 | 실전 배정 시작 | 일 5건, Eric 전수 검수 | 일일 피드백 |
| 2개월 | 배정 정상화 | 일 10건, 샘플 검수 전환 | 주간 피드백 |
| 3개월 | 중간 평가 | Go/Adjust/No-Go 판정 | 데이터 KPI 기준 |
| 6개월 | 최종 평가 | 정규직 전환 / 종료 결정 | 누적 800건 + Risk-type 6종 |
| 7개월~ | 스케일업 | Go 판정 시 2~3명 추가 채용 |  |

# 7. 사업개발팀장 협의 요청 사항

아래 항목은 파일럿 진행 전 사업개발팀장과 협의하여 확정해야 하는 사항이다.

| # | 항목 | 협의 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 보고 체계 | 사업개발팀 내 채팅 설계사의 보고 체계. 팀장 직보 vs 별도 담당자 지정 |
| 2 | 보상 수준 | 기본급 300만원이 사업개발팀 급여 체계와 정합성이 있는지. 조정 필요 시 범위 협의 |
| 3 | 면접 참여 | 채용 면접 프로세스에 사업개발팀장 참여 여부 및 평가 기준 협의 |
| 4 | 배정 건수/속도 | 일 5건 → 10건 증가 속도와 적정 배정량 협의. 기존 위촉직 배정에 영향을 주지 않는 별도 선별 풀 구성 방식 |
| 5 | Eric 검수 업무량 | 전수 검수(초기 2주) → 샘플 검수 전환 시점. 고객경험팀 업무에 미치는 영향 확인 |
| 6 | CRM 연동 | 별도 선별 풀 구성을 위한 기술연구소 CRM 연동 협조 범위 |
| 7 | 온보딩 기간 | 2주 온보딩이 충분한지, 조정 필요 여부 |